**Календарный план инновационного проекта**

**на 2020 / 2021 учебный год**

***Инновационный проект:***

*«*Внедрение модели развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся*»*

***Этап 3. Практический***

***Задачи этапа:***

Подготовить практические материалы для внедрения модели формирования

педагогической культуры родителей

* проведение обучающих семинаров, круглых столов, родительской гостиной;
* разработка цикла занятий родительской гостиной.

***Этап 4. Аналитический***

***Задачи этапа:***

Оценить эффективность модели развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся.

Проанализировать и систематизировать результаты инновационной деятельности.

Разработать практические материалы и рекомендации по использованию модели развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей).

***Характеристика участников инновационной деятельности:***

* дети дошкольного и школьного возраста с ОПФР;
* семьи, воспитывающие детей с ОПФР;
* педагоги ЦКРОиР г.МОЛОДЕЧНО

***Содержание работы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственные за выполнение | Форма предоставления результатов |
| 1 | Обучающие семинары для педагогов, задействованных в педагогическом проекте | сентябрь 2020 | Шепеленко А.М.  Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Дневник инновационной деятельности |
| 2 | Консультации по вопросам организации и проведения мероприятий | сентябрь 2020 | Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Дневник инновационной деятельности |
| 3 | Консультация «Семья как реабилитирующая среда» | сентябрь 2020 | Бирюкова Е.Ф. | Дневник инновационной деятельности |
| 4 | Цикл родительских встреч «Социальное партнерство как приоритетное направление инклюзивной культуры» | сентябрь 2020 | Бирюкова Е.Ф.  Абрамчик О.П. | Дневник инновационной деятельности |
| 5 | Деловая игра «Воспитание положительных взаимоотношений между родителями и детьми» | сентябрь 2020 | Курилович Н.Ф.  Миронович И.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 6 | Родительская гостиная «Духовно-нравственное воспитание в семье» | октябрь 2020 | Бирюкова Е.Ф.  Абрамчик О.П. | Дневник инновационной деятельности |
| 7 | Творческая мастерская: мастер-класс по мыловарению | октябрь 2020 | Курилович Н.Ф.  Миронович И.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 8 | Практикум «Формирование позитивного родительства» | октябрь 2020 | Царь И.Е. | Дневник инновационной деятельности |
| 9 | Тренинговое занятие для педагогов «Краски жизни» | октябрь 2020 | Абрамчик О.П. | Дневник инновационной деятельности |
| 10 | Родительская гостиная «Гармонизация межличностных отношений в семье, столкнувшейся с проблемой принятия ребенка раннего возраста с ОПФР» с участием специалистов детской поликлиники и РТЦСОН | ноябрь 2020 | Бирюкова Е.Ф.  Абрамчик О.П.  Царь И.Е. | Дневник инновационной деятельности |
| 11 | Акция «Лучики добра» в рамках дня толерантности | ноябрь 2020 | Царь И.Е. | Дневник инновационной деятельности |
| 12 | Тренинговое занятие «Внутренние ресурсы семьи» | ноябрь 2020 | Бирюкова Е.Ф. | Дневник инновационной деятельности |
| 13 | Обсуждение материалов педагогического проекта на педагогическом совете и методических совещаниях | ноябрь 2020 | Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Решение педагогического совета |
| 14 | Тренинговое занятие «АРТ-кухня: волшебные рецепты» | декабрь 2020 | Абрамчик О.П. | Дневник инновационной деятельности |
| 15 | Тренинговое занятие «Основы межличностного взаимодействия в семье: преодоление дисгармонии» | декабрь 2020 | Бирюкова Е.Ф. | Дневник инновационной деятельности |
| 16 | Промежуточное анкетирование родителей «Родительские приоритеты воспитания в семье» | январь 2021 | Абрамчик О.П.  Бирюкова Е.Ф. | Анализ анкет |
| 17 | Творческая мастерская «Чудесные превращения» | январь 2021 | Кулеш О.В.  Докурно Е.В.  Касачева Т.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 18 | Фотовыставка «Путешествие в страну здоровья» | январь 2021 | Курилович Н.Ф.  Миронович И.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 19 | Анализ и интерпретация полученных диагностических данных | январь 2021 | Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Заключение по результатам диагностического исследования |
| 20 | Тренинговое занятие «АРТ-терапия как средство сохранения психологического здоровья семьи» | февраль 2021 | Абрамчик О.П. | Дневник инновационной деятельности |
| 21 | Тренинговое занятие «Скрытые ресурсы личности: развитие индивидуальных возможностей» | март 2021 | Бирюкова Е.Ф. | Дневник инновационной деятельности |
| 22 | Тренинговое занятие «Безопасность ребенка в семье: простые правила жизнедеятельности» | март 2021 | Царь И.Е. | Дневник инновационной деятельности |
| 23 | Круглый стол «Эффективные формы взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ОПФПР» | март 2021 | Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Дневник инновационной деятельности |
| 24 | Акция «Зеленый листок» (посадка кустарников, цветов) | март 2021 | Курилович Н.Ф.  Миронович И.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 25 | Тренинговое занятие с участием специалистов детской поликлиники и РТЦСОН «Включение семьи, воспитывающей ребенка с ОПФР в социум: проблемы, пути преодоления | март 2021 | Абрамчик О.П.  Бирюкова Е.Ф.  Царь И.Е. | Дневник инновационной деятельности |
| 26 | Анкетирование педагогов, родителей «Ожидания и достижения инновационной деятельности» | апрель 2021 | Абрамчик О.П.  Бирюкова Е.Ф. | Анализ анкет |
| 27 | Акция «Сохраним здоровье вместе» | апрель 2021 | Кулеш О.В.  Докурно Е.В.  Касачева Т.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 28 | Деловая игра для родителей и детей «Знатоки природы» | апрель 2021 | Курилович Н.Ф.  Миронович И.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 29 | Анализ и интерпретация полученных диагностических данных | апрель 2021 | Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Заключение по результатам диагностического исследования |
| 30 | Родительская гостиная «Гармонизация взаимодействия в триаде «родитель-ребенок-педагог» | апрель 2021 | Абрамчик О.П. | Дневник инновационной деятельности |
| 31 | Составление рекомендаций по итогам реализации педагогического проекта | апрель 2021 | Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Практические наработки |
| 32 | Флеш-моб «В ритме танца» | май 2021 | Кулеш О.В.  Докурно Е.В.  Касачева Т.А. | Дневник инновационной деятельности |
| 33 | Подготовка отчета по результатам реализации педагогического проекта | май 2021 | Шепеленко А.М. | Аналитический отчет |
| 34 | Подведение итогов инновационной деятельности | май 2021 | Шепеленко А.М.  Недвецкая И.М.  Мышук Т.М. | Практические наработки |